## CRONOGRAMA ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PROYECTO NOMINA
FECHAS
NO. ACT | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | RESPONSABLE | % DE TERMINACION
1 | Eleccion y subida de Proyecto a utilizar | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Grupo | 100%
2 | Diagrama de Contexto | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Brayan Cifuentes | 100%
2.1 | Diagrama Cero | 2020-02-07 | 2020-02-07 | Brayan Cifuentes | 100%
3 | MODULOS
3.1 | Mantenimientos
| Diagrama Hijo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Brayan Cifuentes | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Brayan Cifuentes | 100%
Codificacion
| Ingresar | 2020-10-10 | 2020-02-17 | Brayan Cifuentes | 100%
| Modificar | 2020-10-10 | 2020-02-17 | Jose Pablo Hernandez | 100%
| Eliminar | 2020-10-10 | 2020-02-17 | Jose Pablo Hernandez | 100%
3.2 | Generar Planilla
| Diagrama Hijo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Jose Pablo Hernandez | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Jose Pablo Hernandez | 100%
| Codificacion | 2020-02-10 | 2020-02-17 | Jose Pablo Hernandez | 100%
3.3 | Finanzas (Reportes)
| Diagrama Hijo | 2020-10-10 | 2020-02-11 | Jorge Castañeda | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Jorge Castañeda | 100%
| Codificacion | 2020-02-10 | 2020-02-17 | Jorge Castañeda | 100%
3.4 | Bancos
| Diagrama Hijo | 2020-10-10 | 2020-02-11 | Josue Zapata | 100%
| Diagrama de Flujo | 2020-02-10 | 2020-02-11 | Josue Zapata | 100%
4 | Login y registro de Usuarios | 2020-10-13 | 14/02/020 | Brayan Cifuentes | 100%
Seguridad
| Recuperar Contraseña | 2020-10-13 | 15/02/020 | Brayan Cifuentes | 100%
| Codigo QR | 2020-10-13 | 17/02/020 | Josue Zapata | 100%
5 | Modificacion de Programa utilizando Objetos | 2020-10-13 | 2020-02-18 | Josue Zapata | 100%
6 | Modificacion de Matriz utilizando objetos | 2020-10-13 | 2020-02-18 | Jose Pablo Hernandez | 100%
7 | Implementacion de Archivos | 2020-02-10 | 2020-02-15 | Grupo | 100%
8 | Crear factura por Empleado | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Grupo | 100%
9 | Creacion de Bitacora en Excel | 2020-02-15 | 2020-02-16 | Jorge Castañeda | 100%
10 | Prueba de Errores y validaciones | 2020-02-17 | 2020-02-16 | Grupo | 100%
11 | Diseño del Programa | 2020-02-15 | 2020-02-19 | Jorge Castañeda | 100%
12 | Extras del Programa
12.1 | Creacion de Algoritmo para impresión de Planilla | 2020-02-17 | 2020-02-19 | Jose Pablo Hernandez | 100%
13 | Prueba definitiva y correccion de Errores | 2020-02-17 | 2020-02-19 | Grupo | 100%
Fase de Mejora Nivel II
14 | Normalizacion de Base de datos | 2020-03-03 | 2020-03-09 | Brayan Cifuentes | 100%
15 | Selección de Mejor proyecto a utilizar | 2020-03-09 | 2020-03-09 | Grupo | 100%
16 | Cambio de proyecto (Consola a windows form) | 2020-03-10 | 2020-03-16 | Jose Pablo Hernandez | 100%
17 | Creacion de Login y conexión a DB | 2020-03-17 | 2020-03-23 | Jose Pablo Hernandez | 100%
18 | Recuperar Password con correo | 2020-03-23 | 2020-03-30 | Josue Zapata | 100%
19 | Botones de acceso rapido a herramientas de windows | 2020-03-30 | 2020-04-01 | Jorge Castañeda | 100%
20 | Mantenimiento de las tablas de registro
20.1 | -Empleados | 2020-04-18 | 2020-04-23 | Brayan Cifuentes | 100%
20.2 | -Departamentos | 2020-04-18 | 2020-04-23 | Jorge Castañeda | 100%
20.3 | -Puestos | 2020-04-18 | 2020-04-23 | Jorge Castañeda | 100%
20.4 | -Conceptos | 2020-04-18 | 2020-04-23 | Josue Zapata | 100%
20.5 | -Detalle Planilla | 2020-04-18 | 2020-04-23 | Jose Pablo Hernandez | 100%
20.6 | -Planilla General | 2020-04-18 | 2020-04-23 | Jose Pablo Hernandez | 100%
21 | Graficas de usuarios | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Jose Pablo Hernandez | 100%
22 | Verificacion de condiciones y validaciones | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Grupo | 100%
23 | Extras del Programa:
23.1 | -Codigo QR por usuario | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Grupo | 100%
23.2 | -Creacion de PDF | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Grupo | 100%
23.3 | -Notificaciones en el Escritorio | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Grupo | 100%
Fase de Mejora Nivel III
25 | Manual de usuario para opcion de ayuda | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Brayan Cifuentes | 100%
26 | Base de datos utilizando Google Cloud | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Jorge Castañeda | 100%
27 | Aplicación de conceptos | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Josue Zapata | 100%
28 | Mejora de Diseño | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Josue Zapata | 100%
Ultima semana
29 | Rediseño Nomina (Combobox, Iconos) | 2020-05-15 | 2020-05-17 | Jose Pablo Hernandez | 100%
30 | Adicion de calendario y reloj a interfaz principal | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Brayan Cifuentes | 100%
31 | Modificacion Final de la Base de datos (Tabla Actividades) | 2020-02-25 | 2020-02-25 | Jorge Castañeda | 100%
32 | Modo vista en campos de password dentro del login | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Josue Zapata | 100%
33 | Adaptacion de agenda de actividades | 2020-05-25 | 2020-05-26 | Brayan Cifuentes | 100%
34 | Comprobacion de validaciones y correccion de errores | 2020-05-26 | 2020-05-27 | Jorge Castañeda | 100%
35 | Diseño Final (Estetica de Windows Form) | 2020-05-23 | 2020-05-28 | Grupo | 100%
|  |  |  | Promedio de Trabajo: | 100%
|  |  |  | Fecha de inicio del proyecto: | 2020-02-07
|  |  |  | Fecha de Finalizacion esperada: | 2020-05-28